RAM AO - Post.Mortem

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

- L’entraide entre la team

- Sujet intéressant

À TESTER

1- Réfléchir à une ressource avec une expertise social listening

2- Notification officielle à partager avec les pilotes livrables (Expertises)

3- Démarrer le travail en affectant les bonnes ressources minimum 4 semaines

4- Caisse à anticiper

À ÉVITER ABSOLUMENT

1- Ne jamais Jamais sous-estimer le projet

2- Ne pas avancer sans que toute l'équipe soit convaincue et inspirée et le dire quand c'est pas le cas

CE QU’ON AMELIORE

1- Kick off administratif AO à planifier 2- Désigner un pilote contrôle/ suivi des livrables tout au long de la vie de projet

3- Partager la typo et Template PPT pour consolidation facile

4- Réduire la durée de la phase recherche / brainstorm

VIVO - Post.Mortem

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

- Bonne synergie entre les équipes Social et Influence.

- Forte réactivité de l'équipe Influence concernant les arbitrages budgétaires.

- Présentation de qualité, à la hauteur des attentes.

- Retour positif de la part de la cliente, témoignant de la qualité perçue.

À ÉVITER ABSOLUMENT

1- Ne jamais lancer le travail sans poser les questions nécessaires au pilote projet (AM).

CE QU’ON AMELIORE

1- Planification du projet

2- Clarifier les briefs dès le départ pour éviter les incompréhensions.

3- Respecter les étapes intermédiaires afin de sécuriser le bon déroulement du projet.

4- Mieux définir les attendus sur les livrables pour gagner en efficacité.

5- Renforcer les ressources disponibles notamment sur la partie Community Management, pour faciliter les échanges et le suivi. (Intégration de Cm pour chaque marque)

ABTAL - Post.Mortem

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

- Bon kick-off avec une QA efficace

- Collaboration fluide entre les pôles Stratégie, Création et Social

- Définition claire de l’écosystème créatif (implication d’un DA, 3Diste freelance…)

- Agilité dans les validations client

- Réactivité avec la Liga

- Qualité de la production livrée

- Réactivité commerciale sur le volet influence

À TESTER

Mise à jour des listes de livrables en temps réel pour un meilleur suivi opérationnel (Besoin de la liste pour vérifier la possibilité d’automatisation sur Trello ou autre)

À ÉVITER ABSOLUMENT

1- Ne jamais valider les plans média via WhatsApp – privilégier systématiquement les échanges par e-mail.

2- Ne pas changer l’équipe projet en cours de route – assurer la continuité des expertises mobilisées dès le démarrage.

CE QU’ON AMELIORE

1- Créer une base de données de l’écosystème créatif structurée par expertise (DA, Motion, 3D, etc.) 2- Limiter la multiplication des groupes WhatsApp – 2 groupes suffiront (1 interne et 1 avec le client)

3- Préparer un moodboard de références avant le tournage, pour guider les contenus, tout en anticipant leur cohérence dans le feed.

SPOTIFY (Pitch social) - Post.Mortem

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ

- Bon kick-off avec une QA efficace

- Collaboration fluide entre les pôles Stratégie, Création et Social

- Définition claire de l’écosystème créatif (implication d’un DA, 3Diste freelance…)

- Agilité dans les validations client

- Réactivité avec la Liga

- Qualité de la production livrée

- Réactivité commerciale sur le volet influence

À TESTER

Mise à jour des listes de livrables en temps réel pour un meilleur suivi opérationnel (Besoin de la liste pour vérifier la possibilité d’automatisation sur Trello ou autre)

À ÉVITER ABSOLUMENT

1- Ne jamais valider les plans média via WhatsApp – privilégier systématiquement les échanges par e-mail.

2- Ne pas changer l’équipe projet en cours de route – assurer la continuité des expertises mobilisées dès le démarrage.

CE QU’ON AMELIORE

1- Créer une base de données de l’écosystème créatif structurée par expertise (DA, Motion, 3D, etc.) 2- Limiter la multiplication des groupes WhatsApp – 2 groupes suffiront (1 interne et 1 avec le client)

3- Préparer un moodboard de références avant le tournage, pour guider les contenus, tout en anticipant leur cohérence dans le feed.