Process Business Units

Réception brief Campagne

- Brief écrit : Vérifier que le brief est bien détaillé et que le besoin est clair, sinon demander plus d’informations en envoyant un mail avec toutes les questions.

- Brief par tél : Reprendre le brief reçu par écrit et l’envoyer au client pour validation avant de lancer le processus en interne. Demander plus d’informations si besoin.

Désignation pilote BU : New Client

Dès réception du brief, le Directeur de Conseil organise un point avec le Directeur Général et le Directeur Commercial afin de désigner l’Account qui va prendre le lead sur le projet en question, et ce en fonction de la charge de travail.

Création dossiers sur plateformes

L’Account crée un dossier sur Openway, en précisant le nom de la campagne et la date de réception du brief (Mois et année). Par la suite, il crée un Drive Partagé et y invite l’équipe désignée.

Organisation Kick off

L’Account désigné devrait organiser un Kick off avec le Directeur de Conseil et l’équipe strat pour une bonne compréhension de la demande client.

Désignation de l’équipe adaptée au besoin

Après avoir bien cerné l’ensemble des points clés du projet, le Planner Strat, l’Account et le Directeur de Conseil se réunissent pour désigner une équipe taillée, adaptée au besoin, et cela en fonction de l’ampleur et de la nature du projet.

Organisation Workshop ou Discussion brief

- Nouvelle plateforme de marque : L’Account organise un Workshop, en présence de l’ensemble des participants, dans le but de définir les 4 C (Consumer, Category, Culture et Context), développer les axes stratégiques et ressortir l’insight consommateur.

- Campagne 360 : L’Account organise une réunion pour discuter le brief, en présence de l’ensemble des participants, pour qu’ils soient tous alignés sur la compréhension du brief, développer les axes stratégiques et pour ressortir l’insight consommateur.

Organisation Workshop Client

Le workshop se fait en général quand il s’agit de la création d’une nouvelle plateforme de marque. Le client a besoin d’avoir un narratif de marque. Dans le workshop on utilise 2 types de documents à remplir à l’avance : Les « Planches clients et concurrents » (Account) et « Social Trends » (Planner strat).

On démarre le workshop par la présentation du but de la session, puis on présente les « Planches clients et concurrents » et « Social Trends ». Par la suite, les participants se constituent en groupe pour remplir un formulaire reprenant les tendances ressorties, et définir suite aux échanges, le problème que le client pourrait résoudre ainsi que l’insight et la tension.

A la fin de la session, l’Account se charge de la traduction du document en arabe pour l’envoyer le jour même à un cabinet d’étude pour le tester auprès de consommateurs (Focus groupe).

Le client peut assister au workshop du début de la session de travail jusqu’à la fin, comme il peut assister uniquement au focus groupe.

Brainstorming

Une fois que toutes les équipes se mettent d’accord sur l’insight, l’Account invite l’ensemble des cellules à une ou deux réunions de Brainstorming pour ressortir les Big Ideas (Souvent 2 réunions ne dépassant pas 2 heures chacune).

Présentation Client

L’équipe Strat développe une présentation regroupant, dans une 1ère partie, une analyse du marché, du consommateur, du positionnement de l’entreprise et de sa communication actuelle. Dans une 2ème partie on présente les Big Ideas.

Brief Créa

Après validation de l’insight et de la Big Idea, lors d’une réunion en interne, l’équipe Strat partage le Brief Créa avec le Directeur de Création ainsi que le dispositif de la campagne à l’ensemble des équipes désignées.

L’Account reprend le brief et détaille le dispositif de la campagne sur Gestion de Projets, que le Responsable Traffic affecte au DA qui se chargera de la créa et de la déclinaison.

Dispositif

Chaque équipe travaille de son côté sur le dispositif selon les guidelines qui ont été déjà définies.

Par la suite, toutes les équipes se réunissent pour partager leur état d’avancement. Après débriefing, l’Account fixe une 2ème réunion où il rassemble encore une fois toutes les équipes pour présenter leur travail finalisé.

Consolidation prés

Une fois que toutes les équipes se mettent d’accord sur le dispositif à présenter, chacune finalise sa présentation, selon le template partagé par l’Account, et l’équipe Strat se charge de consolider la présentation finale. Sinon l’Account partage le template sur Google Drive, que chaque cellule alimente, pour ne pas dépenser beaucoup de temps par la suite dans la mise à jour de la présentation.

Pré présentation

Une pré présentation est à tenir la veille de la prés client*. L’idée est de faire la présentation devant le DG / Planner Strat pour validation de l’ensemble des points à présenter au client.

*Dépendamment de l’ampleur de la campagne

Présentation Client

Chaque Responsable Unit désigne le collaborateur qui va être présent lors de la réunion. L’Account vérifie les disponibilités des équipes et fixe un RDV avec le client pour lui présenter le projet.

Budgétisation (Hors médias) et rétroplanning

S’il s’agit d’un nouveau client, l’Account envoie le budget relatif à la stratégie avant même de lancer la réflexion stratégique.

Dès validation de la campagne, l’Account prépare un budget global, en éditant l’ensemble des devis sur la plateforme de facturation Openway, et l’envoie au client pour validation avant de lancer le travail d’exécution.

Chaque cellule partage avec l’Account sa Timeline pour consolidation afin de la partager avec le client.

Lancement Campagne

Après réception du bon de commande, toutes les équipes procèdent à l’exécution de l’ensemble du dispositif pour lancer la campagne

Facturation

A la fin de chaque campagne, et après livraison de l’ensemble des éléments du dispositif, l’Account devra établir une fiche à facturer, en intégrant toutes les charges engagées dans le projet, et la signer avant de la déposer chez la DAF.

Bilan campagne

Les équipes Média, E-Rep / Influence et Social Media établissent chacune un reporting en fin de campagne et les envoient à l’Account pour partage avec le client.

Le rapport de fin de campagne devra t’être communiqué au client 10 jours maximum après la fin de la campagne.

Règles générales

Organisation travail et validations en interne

- Une fois que l’équipe Strat définit et partage les insights avec l’ensemble des units qui vont intervenir dans la réalisation de la campagne, l’Account devrait créer un groupe Whatsapp, afin que toutes les équipes puissent partager leurs idées et aussi pour faire valider des vidéos ou tout autre élément du dispositif global en real time.

- L’Account crée aussi des groupes de mails par métier (Equipe Média, E-Rep, Social Media,…).

Présentation / Réunions :

- L’Account programme les réunions de présentation sur Google Agenda en invitant le client ainsi que l’équipe interne, en précisant l’ordre du jour.

- Après chaque réunion de présentation, l’Account envoie un compte rendu, 24h maximum après la réunion, reprenant les décisions prises lors de la réunion, avec les deadlines.

- Durant la phase exécution campagne, une réunion hebdomadaire est à tenir pour partager avec le client l’état d’avancement du projet moyennant un tableau reprenant l’ensemble du dispositif

Modifs / Exés :

- Toute demande de modification devra se faire par écrit. En cas de non compréhension du débrief, l’Account contacte le client pour plus de précisions.

- Après 3 débriefs consécutifs concernant le même projet, une réunion s’impose.

- Toutes les validations devront se faire par écrit.

Prod :

- Toute production ne pourra être lancée que si l’Account dispose d’un bon de commande

- Pour les budgets prod dépassant 300.000dh, le client est tenu de verser à l’agence un acompte de 50%.

Plan d’actions :

- Pour les clients contractuels, une proposition de plan d’actions de l’année suivante devra-t’être présentée au client fin septembre de chaque année

Médias :

- La validation des PM se fait uniquement par signature avec cachet.

- Pour chaque campagne, le client devrait recevoir un 1er rapport de mise en ligne, puis un rapport intermédiaire pour faire le suivi de la campagne (10 jours après le lancement de la campagne). Un bilan de la campagne est partagé également avec le client, 10 jours à compter de la date fin de la campagne.

- Un reporting concernant le sponsoring ainsi que le référencement naturel et payant et recrutement de fans, devra-t’être présenté mensuellement.

- Pour les clients contractuels, le suivi budgétaire devra t’être établi trimestriellement.

Réseaux sociaux :

- L’Account envoie le planning 20 jours à l’avance pour validation. La validation du planning par le client devra se faire dans un délai d’une semaine maximum afin de lancer les visuels des posts.

- Les demandes de live interactifs devront se faire une semaine à l’avance.

- Un reporting mensuel devra t’être envoyé la première semaine de chaque mois.

Budgétisation :

- Avant le lancement de chaque projet, l’Account devra remettre l’ensemble des devis au client pour signature. Aucun devis ne sera facturé que si la prestation est livrée.

- Concernant les projets livrés (Hors campagnes), l’Account envoie l’ensemble des devis avant le 25 de chaque mois. Le client est tenu de nous renvoyer les devis signés et cachetés avant le 05 de chaque mois.

Gestion des free

Le Directeur de Création choisit le free en fonction de la nature du brief et sur la base du book créatif du DA. L’account le contacte pour discuter du cachet et exige la remise de la facture.

Le deal comprend 2 scénarios :

Proposition free retenue : 100 % du cachet

Aucune proposition retenue : maximum 50% du cachet

Il faudrait aviser la DAF dès lancement du travail pour suivi. L’Account est tenu d’informer le free des modalités de règlement appliquées à l’agence et qui sont de 60 jours.

Une fois que les 2 parties se mettent d’accord sur l’ensemble des modalités de coopération, une réunion de briefing, sur Google meet ou en face à face à l’agence, est à tenir avec le free en présence du DC et de l’account, tout en précisant le deadline.

Le free est tenu de présenter 3 propositions et devra apporter les modifications nécessaires suite au débrief s’il y en a.

Au moment du paiement, le free devra déposer une facture probante.